GRUPO RBA

RESUMO EXECUTIVO — DIRETORIA

Diagnóstico Estratégico de IA — v0.3

18 de abril de 2026  |  Consultor: Zeni  |  thiagoazeni@gmail.com

Destinatários: Roque Luiz Zeni  |  Afonso Celso Cardoso

Leitura: ~30 minutos. Anexa ao documento técnico completo (v0.3, ~60 páginas).

# 1.  O que este documento pede ao Conselho

Autorização para iniciar em 30 dias uma Onda 1 de três iniciativas de IA, com um workstream de Governança rodando em paralelo desde o dia 1. Investimento estimado da Onda 1 (ordem de magnitude, a confirmar com orçamento de fornecedores):

- Entre R$ 75 mil e R$ 150 mil one-time (implementação + consultoria externa dos primeiros 90 dias);

- Entre R$ 9 mil e R$ 17 mil por mês (licenças enterprise + observabilidade + custo recorrente de ferramentas).

A escolha da Onda 1 foi feita por cruzamento de impacto, esforço, payback e dependência técnica — não é "tudo o que dá para fazer com IA na RBA". Quatro iniciativas da v0.2 foram rebaixadas: o Mission Control de Mídia e a Prospecção com IA passaram para a Onda 2 (meses 4 a 9) porque são projetos de maior porte; o CRM-como-produto foi reposicionado como decisão estratégica de diversificação de negócios (Anexo A do documento técnico); a digitalização completa do financeiro permanece no horizonte de consolidação.

## O diagnóstico macro em uma linha

A pressão estrutural sobre margem (migração tradicional → digital, BV reduzido sem compensação proporcional nas taxas de gestão digital) é real e urgente. A IA é uma das ferramentas para responder a essa pressão, por dois vetores: (a) eficiência operacional — liberar horas-homem para o que o cliente realmente paga; (b) expansão de faturamento — posicionamento de expertise e novos serviços vendáveis. A Onda 1 foca vetor (a); vetor (b) entra a partir da Onda 2.

# 2.  As três iniciativas da Onda 1

## Iniciativa 1 — Double-check de verbas (validação determinística)

Risco financeiro direto hoje, sem proteção automatizada — é o único P&L-risk da agência identificado na imersão. Um erro grave de configuração em PUBLI versus o plano aprovado com cliente vira cobrança indevida ou prejuízo da agência. Não é "agente de IA" — é linter de schema que compara o plano aprovado contra a configuração final antes do disparo e bloqueia se houver discrepância. IA entra só como explicador opcional do erro.

| Investimento | R$ 15 mil a 30 mil implementação + R$ 1 mil a 2 mil/mês observabilidade |
| --- | --- |
| Prazo | 30 dias — primeira regra no ar em 2 semanas, cobertura completa na semana 4 |
| Payback | Binário — evita o primeiro incidente sério. Dimensionamento real depende de exposição histórica a validar com Clever. |
| Responsável | Tiago Mendes (interno) + 1 dev externo part-time; patrocinadora: Nathalie (Mídia) |
| Critério de aceite | Zero discrepâncias não-detectadas durante 60 dias consecutivos de operação |

## Iniciativa 2 — SIM Nível 1 (piloto de Sistema de Inteligência de Marca)

Codificação estruturada do conhecimento de marca (manual, tom, visual, guardrails) em uma marca piloto, com Claude Projects enterprise como camada de chat encima. É o embrião do que Carol (Social Media) já começou a construir sozinha por iniciativa própria — validação orgânica de que o conceito funciona. Piloto prioritário: Harman; plano B caso procurement restrinja: marca nacional alternativa a decidir (ver Anexo B do documento técnico).

| Investimento | R$ 25 mil a 50 mil estruturação + R$ 2 mil a 4 mil/mês licenças |
| --- | --- |
| Prazo | 60 a 90 dias para o piloto estar em uso real |
| Payback | Qualitativo (redução de retrabalho, aceleração de onboarding) nos primeiros 60 dias. Quantitativo após 3 meses consolidados. |
| Responsável | Consultor externo + champion da marca piloto (Carol como referência operacional) |
| Critério de aceite | Atendimento, criação ou social da conta usam SIM ≥3x/semana por iniciativa própria — sem a consultoria lembrando |

## Iniciativa 3 — Aceleração criativa com IA (fluxo, não ferramentas)

O relato da Criação na imersão foi que ferramentas isoladas geram mais retrabalho do que ganho (ver 3.5 do documento técnico). A resposta não é mais ferramenta — é fluxo estruturado: pilotos com SIM da marca, guardrails visuais aplicados, humano-no-loop obrigatório, e LoRA por marca quando justificável para consistência visual.

| Investimento | R$ 15 mil a 30 mil consultoria aplicada + R$ 2 mil a 4 mil/mês ferramentas enterprise |
| --- | --- |
| Prazo | 90 dias para workshops aplicados + 2 pilotos de vídeo/imagem entregues |
| Payback | Redução do tempo de primeiro draft; aumento da capacidade produtiva da Criação sem crescimento de headcount |
| Responsável | Rafa Plegge (head de arte) + consultor externo |
| Critério de aceite | Criação declara espontaneamente preferência pelo novo fluxo sobre o fluxo anterior, em retrospectiva ao dia 90 |

# 3.  Workstream de Governança — pré-requisito transversal

Nenhuma das três iniciativas pode ser aceita sem que o chão mínimo de governança de IA esteja em construção desde o dia 1. Não é boa prática opcional — é proteção contra passivo jurídico (LGPD), reputacional (vazamento ou alucinação publicada) e operacional (marcas concorrentes com isolamento inadequado). Entregas mínimas nos 60 primeiros dias:

- Política de Uso Aceitável (PUA) assinada por 100% da equipe — documento curto, 4 a 6 páginas, com workshop aplicado.

- Classificação de dados em quatro níveis (público, interno, confidencial, restrito) com tabela prática distribuída.

- DPAs assinados com provedores enterprise principais (Anthropic, OpenAI, Google).

- DPO (encarregado de dados) confirmado — externo ou interno.

- Isolamento técnico entre projetos de marcas concorrentes + teste adversário trimestral agendado.

Investimento deste workstream: incluído na consultoria externa da Onda 1 + custo de jurídico a confirmar com o escritório da casa.

# 4.  Os três riscos principais

A matriz completa de 12 riscos está no capítulo 12 do documento técnico. Para leitura do Conselho, três merecem atenção explícita:

- R3 — LGPD sem governança: a agência usa IA generativa em dados de clientes hoje, em modo fragmentado, sem PUA formal e sem DPA confirmado com provedores. Probabilidade alta de passivo se não endereçada. Mitigação: capítulo 9 do documento técnico — endereçável em 60 dias.

- R6 — alucinação em peça de cliente: risco crescente de que IA usada em modo-sombra produza conteúdo com informação falsa publicado em nome de uma marca. Mitigação: SIM com guardrails + humano-no-loop obrigatório + golden set de avaliação contínua.

- R7 — adoção não acontece: é o risco que mata mais iniciativas de IA em agências. O SIM pode virar repositório morto, o Double-check pode ser contornado manualmente, os workshops podem virar "mais uma moda". Mitigação: patrocínio executivo visível (Afonso), champions por área, KPI de uso real como critério de aceite.

# 5.  Pedido de decisão e próximos passos

O que se pede ao Conselho nesta janela de decisão:

- Aprovação formal da Onda 1 (três iniciativas acima) com orçamento-teto das faixas indicadas, em ata.

- Designação de Afonso como patrocinador executivo principal, com compromisso de reunião quinzenal durante 90 dias, e Roque como patrocinador de governança e orçamento.

- Autorização para a consultoria iniciar imediatamente validação com Harman/Samsung sobre uso de IA externa. Resposta esperada em 14 dias; se negativa, aciona plano B (Anexo B do documento técnico) sem atrasar cronograma.

- Próximas sessões de imersão autorizadas: Roque (3h — validação financeira), Clever (2h — exposição histórica), jurídico/DPO (2h — LGPD), heads de conta (2h — champions e piloto alternativo).

## Gate de decisão ao dia 90

Ao fim da Onda 1, o Conselho decide sobre a Onda 2 (Mission Control de Mídia, Prospecção com IA, SIM Nível 2 com RAG). A decisão é baseada em seis critérios de sucesso da Onda 1, listados no capítulo 13 do documento técnico. Se três ou mais falharem, Onda 2 é suspensa até reavaliação — não se avança sem fundação pronta.

## Observação sobre as faixas financeiras

Todos os valores deste documento são ordem de magnitude para dimensionar decisão. A consolidação definitiva pressupõe orçamento formal de fornecedores e validação com o Financeiro (Roque). Ver perguntas 3, 6, 16 e 17 do capítulo 14 do documento técnico. Estão explicitamente marcados como "[ A VALIDAR COM ROQUE ]" na versão técnica.