GRUPO RBA

PLANO DE AÇÃO CONSOLIDADO

Consultoria Estratégica de Inteligência Artificial

Horizonte de execução: 27 de abril a 15 de dezembro de 2026

Derivado do Diagnóstico Estratégico — versão 0.5

Versão 1.0 — abril de 2026

Consultor: Thiago Zeni | thiagoazeni@gmail.com

# 1. Sumário executivo

Este Plano de Ação traduz a Matriz de Prioridades e os Quick Wins do Diagnóstico v0.5 em um cronograma executável em 33 semanas — da semana de 27 de abril até 15 de dezembro de 2026. A proposta cobre todas as iniciativas classificadas como URGENTES, de prioridade ALTA e de prioridade MÉDIA, respeitando as capacidades reais de uma equipe não-técnica e o risco de saturar a agência com múltiplas transformações simultâneas.

O plano se organiza em quatro ondas de execução encadeadas, com frentes paralelas por área. A Onda 1 destrava o risco financeiro crítico (double-check de verbas) e gera credibilidade rápida via quick wins; a Onda 2 instala a aposta estratégica principal — o Sistema de Inteligência de Marca (SIM) — e as automações estruturantes; a Onda 3 escala ganhos de produtividade e abre o vetor de receita via prospecção; a Onda 4 consolida governança, stack mínimo de IA e entrega o Relatório Final.

O caminho crítico do projeto passa por três bloqueadores: (1) a confirmação de procurement Harman/Samsung para o SIM, que precisa ser acionada nesta Onda 1; (2) a contratação de ferramentas (SEMrush ou equivalente, licenças pagas de Claude/GPT para equipes, READ AI pago); e (3) a designação de um evangelista interno de IA por área, requisito para que os ganhos sobrevivam ao encerramento da consultoria.

# 2. Premissas de planejamento

- Horizonte fixo: da semana de 27/04/2026 a 15/12/2026 (33 semanas).

- Escopo coberto: todas as iniciativas classificadas como URGENTE, ALTA e MÉDIA na Matriz de Prioridades (seção 7 do Diagnóstico v0.5).

- Fora do escopo deste ciclo: iniciativas marcadas como prioridade BAIXA e as de “segundo momento” (Mission Control de Mídia e CRM Inteligente), que ficam como bloco de continuidade após 15/12.

- Piloto recomendado para iniciativas estruturantes: conta Harman, salvo restrição de procurement — nesse caso, marca alternativa sem quebra de cronograma.

- Cadência operacional proposta: sprints quinzenais com checkpoint de 30 minutos entre o consultor e os responsáveis de frente. Revisão mensal de matriz com a diretoria (Afonso + Roque).

- Reuniões presenciais mensais no cliente: sete visitas de sexta-feira entre maio e novembro (sempre na 3ª semana do mês), conduzidas pelo consultor no escritório da RBA para destravar em primeira mão as premissas das entregas seguintes. A numeração começa em R2, porque R1 corresponde aos Dias 1 e 2 de imersão já realizados em abril. Ver seção 11.

- Critério de sucesso de cada entrega: uso efetivo no fluxo real de trabalho declarado pela equipe beneficiada por pelo menos uma vez/semana após 30 dias — mesmo critério estabelecido nos Quick Wins.

- Complexidade calibrada: todas as soluções desta janela são escolhidas para serem operadas por equipe não-técnica, com vault Obsidian/Notion e scripts leves preferidos a engenharia de plataforma.

- Entregáveis horizontais se formam por acretação: artefatos transversais como stack mínimo de IA, biblioteca de prompts e trilha de treinamento não são blocos de design criados na Onda 4 — eles se constituem naturalmente como resíduo das decisões operacionais de cada iniciativa. Quando a Onda 3 escolher a ferramenta de desdobramento criativo, essa decisão entra imediatamente no stack da Criação; quando a Onda 2 firmar Obsidian como vault do SIM, entra no stack transversal. A Onda 4 consolida e formaliza o que a operação já provou — não desenha do zero.

# 3. Mapa geral — visão macro das quatro ondas

| Onda | Janela | Foco estratégico | Entregáveis principais |
| --- | --- | --- | --- |
| Onda 1 | 27/04 – 21/06 (8 semanas) | Mobilização, destravamento de risco e quick wins | Double-check de verbas MVP • Mapeamento IAs PDV 3D • Alertas de renovação • Revisão assistida de 1 edital • Workshop de letramento em IA • Procurement Harman/Samsung aberto |
| Onda 2 | 22/06 – 13/09 (12 semanas) | Consolidação estrutural — SIM e automações | SIM piloto (vault Obsidian) em 1 marca • Automação do relatório modelo Sprout/REPORTEI • Agente de monitoramento de mercado • Pipeline de prospecção em construção • Trilha de treinamento em andamento |
| Onda 3 | 14/09 – 08/11 (8 semanas) | Expansão, aceleração criativa e receita | Desdobramento de peças com IA (fluxo controlado) • Pipeline de prospecção em operação • SEMrush ativo em Social Media • Expansão do SIM a 2ª marca (condicional) |
| Onda 4 | 09/11 – 15/12 (5 semanas) | Governança, stack mínimo e encerramento | Política de uso de IA e stack mínimo publicados • Relatório Final de Diagnóstico e Recomendações • Plano de continuidade (segundo momento: Mission Control e CRM Inteligente) |

# 4. Onda 1 — Mobilização e Quick Wins

Período: 27 de abril a 21 de junho de 2026 (8 semanas).

Objetivo: eliminar o risco financeiro de maior materialidade identificado no diagnóstico, entregar vitórias rápidas e visíveis para engajar o time e construir a base de credibilidade necessária para sustentar a Onda 2.

### Frentes em paralelo nesta onda

| Iniciativa | Prioridade | Responsáveis sugeridos | Esforço | Critério de sucesso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Double-check de verbas — MVP com as 3 regras mais críticas | URGENTE | Natali + Diciane (Mídia) • Kevi/Lorenzo (BI) • Consultor | 8 semanas | Zero incidentes de verba configurada incorretamente detectados em produção no mês seguinte à entrega |
| Mapeamento e teste de IAs para PDV 3D — piloto Harman | URGENTE | Beto Noronha • Rafael P./Samuel (Criação) • Consultor | 6 semanas | Relatório comparativo entregue com 1 ferramenta recomendada e 1 peça-teste aprovada internamente |
| Alertas de renovação de contratos (Google Calendar ou Notion) | Média | Clever (Financeiro) • Consultor | 4 semanas | Agenda física aposentada; 100% dos contratos ativos com alerta digital |
| Revisão assistida de 1 edital modelo com IA + checklist replicável | Média | Clever (Financeiro) • Consultor | 4 semanas | Próximo edital lido com uso do checklist; tempo de leitura reduzido em pelo menos 50% |
| Workshop de letramento em IA (3 horas, 100% da equipe) | Média | Consultor • Tiago Mendes (apoio) | 2 semanas de prep + execução | ≥ 85% de presença; avaliação média ≥ 4 de 5; definição de 1 referência interna de IA por área |
| Preparação do SIM: procurement Harman/Samsung + coleta de ativos da marca | Pré-requisito | Afonso • Maristela • Consultor | 8 semanas (paralelo) | Parecer de procurement recebido; pasta consolidada com brand guides, últimos 6 meses de entregas aprovadas e briefings |

### Por que esta ordem

- O double-check de verbas é validação determinística, não IA generativa — risco técnico baixo e impacto financeiro alto. Começar por ele protege a agência antes que as demais automações entrem em produção.

- O mapeamento de PDV 3D é uma demanda ativa da conta Harman (sinalizada pelo Beto na imersão) — entregar rapidamente transforma consultoria em resposta a dor real, não em projeto paralelo.

- Financeiro absorve duas entregas na mesma onda porque são de esforço baixíssimo e liberam Clever para colaborar na Onda 2 com a revisão de contratos.

- O workshop é o mecanismo que evita a armadilha de “entusiasmo sem produtividade” detectada na Criação: cria linguagem comum e identifica os evangelistas de IA por área.

- A preparação do SIM começa aqui mas só entrega em Onda 2 — o procurement Samsung é o bloqueador mais lento de todo o projeto e precisa ser acionado no dia 1.

# 5. Onda 2 — Consolidação Estrutural

Período: 22 de junho a 13 de setembro de 2026 (12 semanas).

Objetivo: instalar a aposta estratégica do projeto (SIM) e as automações que atacam os maiores gargalos recorrentes relatados pela equipe — relatórios e prospecção.

### Frentes em paralelo nesta onda

| Iniciativa | Prioridade | Responsáveis sugeridos | Esforço | Critério de sucesso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema de Inteligência de Marca (SIM) — piloto Harman, vault em Obsidian | Alta | Maristela • Carol (Social) • Consultor • Tiago Mendes (planejamento) | 12 semanas | Equipe de Atendimento + Social Media consulta o vault antes de peças ≥ 1×/semana; ao menos 3 incidentes de desvio de marca evitados e registrados |
| Automação do relatório modelo Sprout Social (template padrão para 1 conta piloto) | Alta | Maristela • Natali • Consultor | 6 semanas | Tempo de geração do relatório cai de “uma tarde” para ≤ 1 hora; template adotado por ≥ 2 contas |
| Automação de relatório de campanhas de mídia (REPORTEI + Locker + narrativa IA) | Alta | Diciane • Natali • Kevi/Lorenzo • Consultor | 8 semanas | Relatório mensal entregue com narrativa gerada por IA, revisada e aprovada pelo cliente (ao menos 1 ciclo) |
| Pipeline de prospecção com IA — listas + enriquecimento + aquecimento (construção) | Alta | Gabriel Daudt • Consultor | 10 semanas | Pipeline rodando com ≥ 50 leads qualificados; ≥ 10 em sequência de aquecimento ativa |
| Agente de monitoramento de mercado (concorrentes, licitações, editais) | Média | Gabriel Daudt • Tiago Mendes • Consultor | 6 semanas | Alerta automatizado semanal em operação com ≥ 3 licitações/editais identificados relevantes |
| Trilha contínua de treinamento (módulos práticos por área) | Média | Consultor • Tiago Mendes • referências internas por área | Contínuo | 1 módulo por área entregue até 13/09; biblioteca de prompts publicada no canal Discord |
| Ferramenta de SEO/diagnóstico para Social Media (contratação e onboarding) | Média | Carol • Gabriel Daudt • Consultor | 3 semanas | Acesso contratado e em uso por ≥ 2 redatoras para decisões de pauta |

### Decisões e gates desta onda

- Gate 1 — procurement Harman/Samsung (até 15/07): se negado, substituir piloto por Stihl ou Via Marte (brand guides também robustos). Não esperar a decisão para iniciar o desenho do SIM — o vault é portável.

- Gate 2 — MVP do relatório Sprout (até 01/08): se tempo de geração não cair pelo menos 50%, renegociar escopo antes de estender a outras contas.

- Gate 3 — SIM com uso espontâneo (até 13/09): se a equipe não consulta o vault sem provocação do consultor, não expandir para a 2ª marca na Onda 3.

# 6. Onda 3 — Expansão e Aceleração

Período: 14 de setembro a 8 de novembro de 2026 (8 semanas).

Objetivo: escalar as automações validadas na Onda 2 e atacar o último grande gargalo de produtividade da Criação (desdobramento de peças) — com o SIM já operando como insumo de contexto para os prompts visuais.

### Frentes em paralelo nesta onda

| Iniciativa | Prioridade | Responsáveis sugeridos | Esforço | Critério de sucesso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desdobramento de peças com IA — fluxo controlado e iterativo (piloto Harman ou Stihl) | Alta | Rafael P. • Samuel • Douglas • Consultor | 8 semanas | ≥ 1 campanha real desdobrada com IA e aprovada pelo cliente; tempo total de desdobramento cai ≥ 40% |
| Pipeline de prospecção — operação e refinamento | Alta | Gabriel Daudt • Consultor | 8 semanas | ≥ 3 leads convertidos em reunião comercial até o fim da onda |
| Expansão do SIM — 2ª marca (condicional ao Gate 3 da Onda 2) | Alta | Maristela • Carol • Consultor • Tiago Mendes | 6 semanas | Vault da 2ª marca consultado ≥ 1×/semana pela equipe; brand guide replicado em estrutura Obsidian |
| Biblioteca central de prompts aprovados por marca (no vault SIM) | Média | Carol • referências internas de IA | Contínuo | ≥ 20 prompts aprovados documentados e acessíveis a redatoras e criadores |
| Ferramenta de tradução de textos em imagens (inpainting + OCR) — teste | Baixa / Janela viável | Maristela • Samuel | 3 semanas | Ferramenta escolhida com recomendação de adoção ou arquivamento formal |

### Observações desta onda

- O desdobramento de peças com IA entra tarde de propósito: a dor só dissolve se os prompts beberem do SIM. Colocar a Criação em IA antes do SIM completo reproduz exatamente o problema já diagnosticado — “gastaram mais tempo corrigindo o output da IA do que fazendo manualmente”.

- Se a 2ª marca do SIM não for autorizada, usar a janela para aprofundar a 1ª (adicionar eixos de tom, construir bot de consulta em Claude Projects).

# 7. Onda 4 — Governança, Stack Mínimo e Encerramento

Período: 9 de novembro a 15 de dezembro de 2026 (5 semanas).

Objetivo: publicar a política de uso de IA e o stack mínimo consolidado, entregar o Relatório Final de Diagnóstico e Recomendações, e deixar um plano de continuidade para os blocos de segundo momento (Mission Control de Mídia e CRM/Sistema de Inteligência de Consumo).

### Entregáveis da onda

- Política de uso aceitável de IA: classificação de dados (o que pode/não pode em ferramentas gratuitas), ferramentas permitidas, guardrails de confidencialidade de cliente.

- Consolidação do stack mínimo por perfil: o documento final do stack não é desenhado nesta onda — é o registro organizado das ferramentas que cada área já adotou formalmente ao longo das Ondas 1 a 3, à medida que as iniciativas operacionais escolheram suas soluções. Uma página por área: ferramenta, tipo de licença, classe de dado permitida, responsável interno. Critério de encerramento de cada iniciativa ao longo do projeto deve incluir obrigatoriamente o registro no stack da área.

- Relatório Final de Diagnóstico e Recomendações: evolução do v0.5, com resultados medidos de cada onda, matriz de prioridades atualizada e mapa de oportunidades por fase.

- Versão executiva (≤ 10 páginas/slides): apresentação final à diretoria (Afonso + Roque).

- Plano de continuidade: cronograma proposto para Mission Control de Mídia e para a evolução do SIM em Sistema de Inteligência de Consumo — retomada em 1º trimestre de 2027 se o SIM validar.

- Handoff das referências internas de IA: responsabilização formal por área, para que os ganhos sobrevivam ao fim da consultoria.

# 8. Caminho crítico

Três fios carregam o cronograma — se qualquer um deles atrasar, o projeto perde capacidade de cumprir 15 de dezembro como data de encerramento. Todos devem receber atenção ativa da diretoria, não apenas do consultor.

### Fio 1 — SIM piloto Harman

Dependência: parecer de procurement Harman/Samsung sobre uso de IA externa em dados da conta. Este é o único bloqueador totalmente fora do controle da agência — e tipicamente demora 4 a 8 semanas em grandes contas. Acionar no dia 1 da Onda 1.

Mitigação: manter Stihl e Via Marte como alternativas pré-aprovadas; o trabalho de coleta de ativos e estruturação do vault é portável entre marcas.

### Fio 2 — Double-check de verbas

Dependência: acesso técnico ao PUBLI (duas instâncias) e definição clara das 3 regras mais críticas com Natali/Diciane. Risco: discussão técnica eternizar-se na tentativa de cobrir todas as regras possíveis.

Mitigação: MVP deliberadamente restrito a 3 regras; expansão posterior fora do escopo desta janela.

### Fio 3 — Automação do relatório modelo

Dependência: obtenção de exemplos reais de relatórios de Via Marte e Stihl (pendência listada na seção 10 do Diagnóstico v0.5). Sem amostra, não há como desenhar o template.

Mitigação: solicitação formal ao Afonso na primeira semana da Onda 1, com prazo de 10 dias úteis. Se indisponível, começar com a conta que tiver exemplos prontos (Harman pelo acervo mais amplo).

# 9. Paralelismo e capacidade da equipe

O plano depende de execução em paralelo — mas o risco de saturação é real em uma agência que não é uma casa técnica. A recomendação é organizar o paralelismo por área, não por profissional. Cada área carrega no máximo uma frente “pesada” por onda.

| Área | Onda 1 | Onda 2 | Ondas 3–4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mídia (Natali, Diciane, BI) | Double-check verbas | Automação de relatórios | Refinamento; handoff BI |
| Atendimento (Maristela) | Apoio à coleta de ativos SIM | SIM piloto + relatório Sprout | Expansão SIM 2ª marca |
| Criação (Rafael, Samuel, Douglas) | Mapeamento IAs PDV 3D | Preparação — treinamento | Desdobramento de peças com IA |
| Social Media (Carol) | Workshop — referência interna | SIM (co-lidera) + SEMrush | Biblioteca de prompts + expansão SIM |
| Gestão / Comercial (Gabriel, Beto) | Mapeamento PDV 3D (Beto) | Prospecção + monitoramento | Operação do pipeline |
| Financeiro (Clever, Roque) | Alertas + edital modelo | Revisão de contratos estruturada | Preparação do bloco de continuidade |
| Planejamento (Tiago Mendes) | Co-facilita workshop | Apoia SIM + monitoramento de mercado | Handoff como referência técnica |

Observação: Tiago Mendes é o profissional com maior maturidade em IA da casa e deve ser posicionado como evangelizador interno desde a Onda 1 — o próprio Diagnóstico v0.5 o identifica como potencial líder interno.

# 10. Milestones formais

Cinco marcos de validação com a diretoria, cada um encerrando um bloco de entregas e decidindo se o próximo segue como planejado.

| Milestone | Data alvo | Conteúdo | Decisão esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 30/05/2026 (fim sem 5) | Workshop realizado • alertas de renovação ativos • revisão de edital entregue • procurement Harman acionado | Confirmar piloto SIM e seguir para Onda 2 |
| M2 | 21/06/2026 (fim Onda 1) | Double-check MVP em produção • mapeamento PDV 3D entregue • parecer de procurement em mãos | Ativar SIM piloto e automação de relatórios |
| M3 | 08/08/2026 (metade Onda 2) | Template de relatório Sprout reduziu tempo em ≥ 50% • SIM com vault estruturado em uso inicial • pipeline de prospecção em construção | Avaliar desempenho do SIM; decidir gate 3 da Onda 2 |
| M4 | 13/09/2026 (fim Onda 2) | Relatório de mídia automatizado • SIM com consulta espontânea • pipeline gerando leads • monitoramento ativo | Aprovar desdobramento de peças com IA e expansão SIM |
| M5 | 15/12/2026 (encerramento) | Política de IA publicada • stack mínimo adotado • Relatório Final entregue • plano de continuidade aprovado | Fechamento da consultoria; abertura de continuidade 2027 |

# 11. Reuniões presenciais mensais no cliente

Para sustentar a cadência operacional da consultoria e destravar premissas com o time da agência, estão previstas sete reuniões presenciais no escritório do cliente — sempre na terceira semana de cada mês, nas sextas-feiras, de maio a novembro. Dezembro coincide com o milestone final M5 (apresentação à diretoria em 15/12), dispensando uma visita autônoma no mês.

A numeração das reuniões continua a sequência da imersão: R1 foram os Dias 1 e 2 já conduzidos em abril, que originaram o Diagnóstico v0.5. R2 a R8 são as visitas previstas neste Plano de Ação. Cada uma tem pauta pré-definida, com o duplo objetivo de (a) aprofundar o relacionamento com o time operacional e (b) coletar em primeira mão informações e acessos que são premissas das entregas das duas semanas seguintes.

| ID | Data | Momento do projeto | Foco principal da pauta |
| --- | --- | --- | --- |
| R2 | 22/05 (sex) | Onda 1 em execução · sem. 4 | Acessos PUBLI para double-check • andamento do procurement Samsung/Harman • coleta de relatórios modelo (Via Marte e Stihl) • escolha de ferramenta de alertas com Clever • roteiro e data firme do workshop de letramento |
| R3 | 19/06 (sex) | Fechamento Onda 1 · véspera de M2 · sem. 8 | Debrief do double-check MVP com Natali e Diciane • apresentação interna do mapeamento PDV 3D • confirmação do parecer Samsung/Harman • anúncio das referências internas de IA por área • alinhamento de responsáveis da Onda 2 |
| R4 | 17/07 (sex) | Onda 2 — construção · sem. 12 | Acompanhamento do vault SIM com Maristela e Carol • validação do template Sprout em ciclo piloto • aprovação de ferramentas do pipeline de prospecção • levantamento de editais e setores-alvo para o agente de monitoramento |
| R5 | 21/08 (sex) | Pós-M3 · meio Onda 2 · sem. 17 | Avaliação da performance do SIM piloto • 1º ciclo do relatório de mídia com narrativa IA • revisão da base de leads e sequências • preparação da decisão de expansão do SIM para 2ª marca em M4 |
| R6 | 18/09 (sex) | Pós-M4 · kickoff Onda 3 · sem. 21 | Kickoff presencial do desdobramento de peças com IA (Rafael e Samuel) • ativação formal da 2ª marca do SIM (se aprovada em M4) • revisão de taxa de conversão com Gabriel • definição de custódia da biblioteca de prompts |
| R7 | 16/10 (sex) | Meio Onda 3 · sem. 25 | Checkpoint do desdobramento de peças em campanha real • avaliação da biblioteca de prompts em construção • primeiros leads convertidos em reunião comercial • revisão preliminar do stack mínimo por área |
| R8 | 20/11 (sex) | Kickoff Onda 4 · sem. 30 | Consolidação do stack mínimo por área antes da formalização • casos reais para alimentar a Política de Uso Aceitável • formato da apresentação executiva para a diretoria • planejamento do Relatório Final • handoff com os evangelizadores internos |

Estas visitas complementam — não substituem — a cadência à distância descrita na seção 13. A agenda de cada reunião é fechada com a RBA na semana anterior, com confirmação dos interlocutores necessários e dos materiais preparatórios. A expectativa é que cada visita resulte em premissas destravadas para as duas semanas seguintes, reduzindo o risco de bloqueio por informação pendente.

# 12. Riscos principais e mitigações

| Risco | Consequência | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Procurement Harman/Samsung bloqueia o SIM piloto | Atraso de 4–8 semanas no caminho crítico | Ativar no dia 1; manter Stihl e Via Marte pré-selecionadas; vault portável |
| Equipe satura com múltiplas frentes paralelas | Entregas atrasam e a percepção interna vira “mais trabalho” | Máximo uma frente pesada por área por onda; cadência quinzenal de check-in com consultor |
| Ausência de referência interna de IA por área | Ganhos não sobrevivem ao fim da consultoria | Designar formalmente no M1; handoff deliberado na Onda 4 |
| Automações de relatório dependem de amostras reais não entregues | Trava na Onda 2 | Pedido formal na semana 1 com prazo de 10 dias úteis; plano B com Harman |
| Tentação de incluir CRM Inteligente ou Mission Control antes do tempo | Dispersão da Onda 2 e fracasso do SIM | Segundo momento é linha vermelha; só retorna após SIM validado |
| Compliance LGPD em ferramentas gratuitas de IA | Exposição de dados estratégicos de cliente | Política de uso de IA em Onda 4, com ferramentas pagas designadas para dados sensíveis |
| Resistência cultural na Criação (entusiasmo sem produtividade) | Desdobramento de peças com IA falha no piloto | SIM precede desdobramento; treinamento focado em fluxo, não em ferramenta |

# 13. Governança e cadência de execução

- Revisão quinzenal por frente: checkpoint de 30 min entre consultor e responsável, focado em bloqueios e decisões — não em reporte.

- Revisão mensal com diretoria: Afonso e Roque, 60 min, revisão da matriz e dos milestones com critério objetivo de avanço/parada.

- Reuniões presenciais mensais no cliente: sete visitas R2 a R8, entre maio e novembro, detalhadas na seção 11. Pauta fechada com a RBA uma semana antes, com o objetivo de destravar premissas das duas semanas seguintes.

- Canal Discord de IA: ativado como repositório vivo de prompts, achados e perguntas — moderado pelas referências internas, não pelo consultor.

- Documento vivo: o Diagnóstico v0.5 continua sendo atualizado conforme cada onda. A versão consolidada final substitui este Plano de Ação como referência única em 15/12.

- Critério de stop: qualquer iniciativa que falhe no critério de sucesso de 30 dias é arquivada formalmente, não estendida. Essa disciplina preserva credibilidade do programa de IA na agência.

# 14. Próximos passos imediatos — primeiras 2 semanas

- Acionar procurement Harman/Samsung sobre uso de IA externa em dados da conta (Afonso).

- Solicitar exemplos de relatórios Sprout/REPORTEI de Via Marte e Stihl, com prazo de 10 dias úteis (Afonso → Maristela/Natali).

- Agendar workshop de letramento em IA com data firme até 16/05 (Consultor + Tiago Mendes).

- Alinhar com Natali e Diciane as 3 regras de double-check prioritárias (Consultor).

- Identificar e anunciar internamente a referência de IA por área — inclusive Tiago Mendes como evangelizador (Afonso + Consultor).

- Iniciar coleta de ativos da marca piloto (brand guides, últimos 6 meses de entregas aprovadas, briefings) no drive da agência (Maristela).

- Abrir canal Discord de IA com referências internas como moderadores (Beto + Tiago Mendes).

- Agendar e confirmar interlocutores da reunião presencial R2 em 22/05, com pauta fechada na semana anterior (Consultor + Afonso).

Fechamento. O plano é ambicioso mas realista: cabe em 33 semanas porque as iniciativas foram deliberadamente calibradas para equipe não-técnica e executadas em paralelo por área. A aposta central — o SIM — é também a peça de maior risco e a de maior retorno. Destravá-la cedo (Onda 1) e entregá-la com disciplina (Onda 2) é o que separa esta consultoria de um ciclo de sucesso aparente de um ciclo de transformação real.